## Product Backlog
Beskrivning: Powerol
| Stories / Uppgifter | Hur lång tid | Prioritet | Anteckningar
| Stories = Vad som skall göras för projektet (huvuduppgifter, t.ex skapa en design för hela sidan) | Grov uppskattning |  | Eventuella extra anteckningar för uppgifter, t.ex krav, vad som gjorts, problem eller något annat. Används vid behov.
1 | Planering | 20 | 1 | Kundmöte, Offert, Wireframe, Flödesschema, Funktionslista, Databasdiagram, SCRUM-dokument
2 | Grundinstallation | 3 | 2 | Skapa databas, konfigurera login-system, koppla Git, skapa bransches, skapa filstruktur
3 | Funktionalitet: Verkstad | 6 | 3 | En mekaniker kan logga in, skapa, editera och radera kunder, bilar och arbeten. Mekanikern kan lägga till arbetstimmar och material till arbetet och skicka till fakturering då jobbet är klart.
4 | Funktionalitet: Fakturering | 3 | 4 | Faktureringsvyn visar: Ofakturerade, fakturerade men obetalda och betalda projekt. Användaren kan visa arbeten med all info samt byta status på arbeten.
5 | Funktionalitet: Administration | 4 | 8 | Administratören kan: Se månadsöversikt (och byta månad) av fakturerat arbete per anställd mekaniker, skapa, editera och radera nya användarkonton.
6 | Testning | 2 | 5 | Säkerhet: Åtkomstkontroll för filer, användarhantering,prepared querys, filtrera user input. Funktionalitet: Alla funktioner testade (även med felaktig inmatning, feedback och omdirigering kontrollerad) Responsivitet: Alla navigerbara sidor fungerar och ser bra ut i 360-1920px
7 | Presentation | 2 | 6 | Presentation för kunden
8 | Lansering | 1 | 7 | Flytta projektfiler till server, ladda upp databas, gör sluttestning
9 | Slutrapport (project retrospect) | 2 | 9 | Vad gick bra, vad gick mindre bra, vad gör vi annorlunda nästa gång, vad kan vi återanvända, vilken dokumentation ska sparas och var etc
| Totalt: | 43 |  | 2580

## Sprint 1 10.4 - 14.4
| Sprint 1 |  |  |  | Sprintmål: Planering
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
Beroenden
1 | Planering | 4.75 | 0 | -
| Kundmöte | 90
| Wireframe | 90 |  |  |  |  | Wireframe är ritad och godkänd av kunden |  | Uppgift under arbete är ORANGE
| Product backlog | 30 | [6 empty] | Uppgift som är klar är GRÖN
| Sprint backlogs | 75
| Flödesschema | 60
| Funktionslista | 60 |  |  |  |  | Alla funktioner är beskrivna och dokumentet delat till alla projektmedlemmar
| Databasdiagram | 60
| Totalt Sprint 1: | 4.75 | 0
| Totalt tillgängligt | 6.5
| Flex | 1.75
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 2 17.4 - 21.4
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 3 24.4 - 28.4
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 4 1.5 - 5.5
Note on V5: Definition of Done